## Overview
Mục Tiêu
Mục tiêu Vận Hành |  | Xây dựng đo lường chính xác hiệu quả của Marketing
Mục Tiêu Thương Hiệu |  | Triển khai lại cách kênh PR cũ và bổ xúc các kênh PR mới Đo lường các kênh PR mới và xem tính hiệu quả
Ngân sách
Hạng mục | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tổng Q3
Digital Marketing | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 480000000
Truyền thông Social media | 5500500 | 23840660 |  | 29341160
PR
Roadmaps | [13 empty] | Hạng mục | Tháng 7 - Tuần 1 | Tháng 7 - Tuần 2 | Tháng 7 - Tuần 3 | Tháng 7 - Tuần 4 | Tháng 8 - Tuần 1 | Tháng 8 - Tuần 2 | Tháng 8 - Tuần 3 | Tháng 8 - Tuần 4 | Tháng 9 - Tuần 1 | Tháng 9 - Tuần 2 | Tháng 9 - Tuần 3 | Tháng 9 - Tuần 4
Đầu mục | Hạng Mục | Quý 3 | [11 empty] | Competitor Research | Xác định mục tiêu nghiên cứu, lập danh sách đối thủ | Thu thập dữ liệu đối thủ trên Facebook, TikTok, Website | Phân tích nội dung, thông điệp, ưu đãi, USP | Tổng hợp và hoàn thiện Competitor Matrix | So sánh điểm mạnh/yếu từng đối thủ | Rút insight cạnh tranh | Xác định cơ hội khác biệt cho Sala Garden | Chốt định hướng cạnh tranh | Ứng dụng insight vào content direction | Ứng dụng insight vào ads direction | Ứng dụng insight vào SEO direction | Rà soát và cập nhật
|  | Tháng 7 |  |  |  | Tháng 8 |  |  |  | Tháng 9 |  |  |  | Market Research | Xác định câu hỏi nghiên cứu thị trường | Thu thập dữ liệu xu hướng, nhu cầu, hành vi | Nghiên cứu từ khóa, review, pain point khách hàng | Tổng hợp dữ liệu thị trường ban đầu | Phân tích nhu cầu nổi bật | Phân tích xu hướng nội dung và hành vi | Xác định cơ hội thị trường | Hoàn thiện Market Research Summary | Ứng dụng insight vào kế hoạch nội dung | Ứng dụng vào kế hoạch quảng cáo | Ứng dụng vào kế hoạch SEO | Đánh giá và tối ưu
|  | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Buyer Persona | Thu thập dữ liệu khách hàng hiện có | Tổng hợp inbox, comment, review, data cũ | Phân nhóm khách hàng theo hành vi và nhu cầu | Xây persona sơ bộ | Hoàn thiện 3–5 nhóm persona | Phân tích pain point, insight từng nhóm | Mapping persona với hành vi online | Chốt Buyer Persona chính thức | Ứng dụng persona vào content pillar | Ứng dụng persona vào audience ads | Ứng dụng persona vào SEO topic | Review và cập nhật persona
Digital ads | Google ads | Chuẩn bị tư liệu sáng tạo (hình ảnh/video), cài đặt hệ thống đo lường (Tracking) | Chạy thử nghiệm (A/B Testing) mẫu quảng cáo và tệp đối tượng. | Tối ưu hóa (Scale-up). Tập trung ngân sách vào kênh/mẫu quảng cáo hiệu quả nhất. | Tổng kết, báo cáo và đề xuất cho giai đoạn tiếp theo. | Chuẩn bị tư liệu sáng tạo (hình ảnh/video), cài đặt hệ thống đo lường (Tracking) | Chạy thử nghiệm (A/B Testing) mẫu quảng cáo và tệp đối tượng. | Tối ưu hóa (Scale-up). Tập trung ngân sách vào kênh/mẫu quảng cáo hiệu quả nhất. | Tổng kết, báo cáo và đề xuất cho giai đoạn tiếp theo. | Chuẩn bị tư liệu sáng tạo (hình ảnh/video), cài đặt hệ thống đo lường (Tracking) | Chạy thử nghiệm (A/B Testing) mẫu quảng cáo và tệp đối tượng. | Tối ưu hóa (Scale-up). Tập trung ngân sách vào kênh/mẫu quảng cáo hiệu quả nhất. | Tổng kết, báo cáo và đề xuất cho giai đoạn tiếp theo.
Facebook ads
Tiktok ads
Zalo Ads
Owen Media | Thông điệp Lan toả | Tháng 7 Tuần 1: Vói tagline: "Mỗi người đều có một định nghĩa riêng về chữ hiếu"; Tháng 7 Tuần 3: Thông điệp "Không có một đáp án đúng cho chữ hiếu"; Tháng 8 Tuần 1: "Điều quan trọng không phải định nghĩa chữ hiếu là gì, mà là mình đã làm gì cho cha mẹ"; Tháng 9 Tuần 1: Truyền thông 2/9; Tháng 9 Tuần 2: Brand cũ; Tháng 9 Tuần 3: Brand cũ; Tháng 9 Tuần 4: Brand cũ
| Hoạt đông truyền thông thương hiệu | Tháng 7 Tuần 1: HOẠT ĐỘNG 1 Videos truyền thông: PHỎNG VẤN ĐƯỜNG PHỐ - CHUỖI VIDEO CHỮ HIẾU THEO TỪNG ĐỘ TUỔI; Tháng 8 Tuần 1: HOẠT ĐỘNG 1: NHỮNG CÂU CHUYỆN CHỮ HIẾU
[6 empty] | HOẠT ĐỘNG 2: ĐIỀU CHA MẸ KHÔNG NÓI |  |  | HOẠT ĐỘNG 4: VIDEO THƯƠNG HIỆU CUỐI CHIẾN DỊCH
PR/Activation | Tagline Tháng | Tháng 7 Tuần 1: Thiết kế - Gửi phế duyệt toà nhà dán Thang máy toàn nhà; Tháng 7 Tuần 2: Dán tại các chung cư; Tháng 8 Tuần 2: HOẠT ĐỘNG 3: HOA ĐĂNG TRI ÂN
| Báo trí | Tháng 7 Tuần 1: Đi báo về "vị thế" Của Sala garden. Lơi ích 10 năm và xu hướng khuân viên nghĩa trang cao cấp; Tháng 8 Tuần 2: Sala Garden và hoạt động Vu lang
SEO AIO | Technical | Tháng 7 Tuần 1: Tôi ưu hoá Website Chuẩn SEO/AEO/GEO. Check theo check list của Ahref/ GSC
| Onpage SEO | Viết bài cho website. SalaGarden.vn Số lượng 5 | Viết bài cho website. SalaGarden.vn Số lượng 5 | Viết bài cho website. SalaGarden.vn Số lượng 5 | Viết bài cho website. SalaGarden.vn Số lượng 5 | Viết bài cho website. SalaGarden.vn Số lượng 5 | Viết bài cho website. SalaGarden.vn Số lượng 5 | Viết bài cho website. SalaGarden.vn Số lượng 5 | Viết bài cho website. SalaGarden.vn Số lượng 5 | Viết bài cho website. SalaGarden.vn Số lượng 5 | Viết bài cho website. SalaGarden.vn Số lượng 5 | Viết bài cho website. SalaGarden.vn Số lượng 5 | Viết bài cho website. SalaGarden.vn Số lượng 5
CRM |  | Lấy báo cáo CRM GetFly | Đưa ra số liệu từ trên các hệt thông API | Đưa ra số liệu từ trên các hệt thông API | Đưa ra số liệu từ trên các hệt thông API | Push về sử dụng getfly về chăm sóc khác hàng | Push về sử dụng getfly về chăm sóc khác hàng | Push về sử dụng getfly về chăm sóc khác hàng | Push về sử dụng getfly về chăm sóc khác hàng | Push về sử dụng getfly về chăm sóc khác hàng | Push về sử dụng getfly về chăm sóc khác hàng | Push về sử dụng getfly về chăm sóc khác hàng | Push về sử dụng getfly về chăm sóc khác hàng
( Process) Nội bộ | Competitor Research | Tổng hợp list đối thủ và thiệt lập File theo rõi | Thu thập dữ liệu đối thủ trên Facebook, TikTok, Website Phân tích nội dung, thông điệp, ưu đãi, USP | Thu thập dữ liệu đối thủ trên Facebook, TikTok, Website Phân tích nội dung, thông điệp, ưu đãi, USP | Tổng hợp và hoàn thiện Competitor Matrix Chia sẻ cho nội bộ | Tổng hợp list đối thủ và thiệt lập File theo rõi | Thu thập dữ liệu đối thủ trên Facebook, TikTok, Website Phân tích nội dung, thông điệp, ưu đãi, USP | Thu thập dữ liệu đối thủ trên Facebook, TikTok, Website Phân tích nội dung, thông điệp, ưu đãi, USP | Tổng hợp và hoàn thiện Competitor Matrix Chia sẻ cho nội bộ | Tổng hợp list đối thủ và thiệt lập File theo rõi | Thu thập dữ liệu đối thủ trên Facebook, TikTok, Website Phân tích nội dung, thông điệp, ưu đãi, USP | Thu thập dữ liệu đối thủ trên Facebook, TikTok, Website Phân tích nội dung, thông điệp, ưu đãi, USP | Tổng hợp và hoàn thiện Competitor Matrix Chia sẻ cho nội bộ
| Market Research | Xác định câu hỏi nghiên cứu thị trường | Thu thập dữ liệu xu hướng, nhu cầu, hành vi | Nghiên cứu từ khóa, review, pain point khách hàng | Tổng hợp dữ liệu thị trường ban đầu qua các kênh News/ google/ Social | Phân tích nhu cầu nổi bật | Phân tích xu hướng nội dung và hành vi | Xác định cơ hội thị trường | Hoàn thiện Market Research Summary | Ứng dụng insight vào kế hoạch nội dung | Ứng dụng vào kế hoạch quảng cáo | Ứng dụng vào kế hoạch SEO | Đánh giá và tối ưu
| Buyer Persona | Thu thập dữ liệu khách hàng hiện có | Tổng hợp inbox, comment, review, data cũ | Phân nhóm khách hàng theo hành vi và nhu cầu | Xây persona sơ bộ | Hoàn thiện 3–5 nhóm persona | Phân tích pain point, insight từng nhóm | Mapping persona với hành vi online | Chốt Buyer Persona chính thức | Ứng dụng persona vào content pillar | Ứng dụng persona vào audience ads | Ứng dụng persona vào SEO topic | Review và cập nhật persona

## Kế hoạch truyền thông
Overview Hoạt động
KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VU LAN 2026
BIG IDEA: HÀNH TRÌNH CỦA CHỮ HIẾU
Thời gian: Tháng 7 - Tháng 8/2026 Mục tiêu: Branding thương hiệu Sala Garden
Mục tiêu thương hiệu - Gia tăng nhận diện thương hiệu Sala Garden. - Xây dựng hình ảnh Sala Garden là thương hiệu đồng hành cùng hành trình báo hiếu của mỗi gia đình. - Thay đổi góc nhìn về đất sinh phần: không phải chuẩn bị cho cái chết, mà là một cách thể hiện trách nhiệm và tình yêu với cha mẹ.
Mục tiêu truyền thông - Tạo thảo luận xã hội về khái niệm "Chữ Hiếu". - Thu hút tương tác tự nhiên trên Fanpage, TikTok - Thu thập nhiều câu chuyện thật từ khách hàng, CBNV và cộng đồng.
Tranh luận → Đồng cảm → Thấu hiểu → Hành động
Tháng | Thông điệp truyền thông
Tháng 7 | "Mỗi người đều có một định nghĩa riêng về chữ hiếu"
↓
Cuối tháng 7 | "Không có một đáp án đúng cho chữ hiếu"
↓
Tháng 8 | "Điều quan trọng không phải định nghĩa chữ hiếu là gì, mà là mình đã làm gì cho cha mẹ"
Ngân sách
Giai đoạn | Hạng mục | Số lượng | Đơn giá | Chi Phí
Giai đoạn 1 | Tiền mặt người tham gia | 25 người | 100000 | 2500000
| Ly giữ nhiệt Sala Garden - Tặng người tham gia | 25 ly | 74520 | 1863000
| Túi để ly giữ nhiệt | 25 cái | 5500 | 137500
| Chi phí hỗ trợ quay phỏng vấn | 5 Tập | 200000 | 1000000
| TỔNG |  |  | 5500500
Giai đoạn 2 | Hỗ trợ quà cảm ơn khách hàng - giỏ trái cây | 8 | 400000 | 3200000
| Ly giữ nhiệt Sala Garden - Tặng người tham gia | 8 | 74520 | 596160
| Túi để ly giữ nhiệt | 8 | 5500 | 44000
| TỔNG |  |  | 3840160
| Tiền mặt người tham gia | 25 người | 100000 | 2500000
| Ly giữ nhiệt Sala Garden - Tặng người tham gia | 25 ly | 74520 | 1863000
| Túi để ly giữ nhiệt | 26 cái | 5500 | 137500
| Chi phí hỗ trợ quay phỏng vấn | 5 Tập | 200000 | 1000000
| TỔNG |  |  | 5500500
| Mâm cúng trái cây, hoa tươi, lễ phẩm |  |  | 3000000
| Nhang, đèn, nến và vật phẩm phục vụ nghi lễ |  |  | 1500000
| Hoa đăng và nến thả hồ (200 phần) |  |  | 4000000
| Bàn lễ, trang trí khu vực tổ chức |  |  | 2000000
| Nước uống phục vụ khách tham dự |  |  | 1000000
| TỔNG CỘNG |  |  | 11500000
| Chạy Facebook Ads video |  |  | 3000000
| TỔNG |  |  | 3000000
Tổng toàn bộ campain |  |  |  | 29341160
Chi tiết hoạt động
GIAI ĐOẠN 1: HIỂU VỀ "CHỮ HIẾU"
Thời gian: 01/07 - 31/07
KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 1
| STT | Hoạt động | Kênh triển khai | Mục tiêu
| 1 | Phỏng vấn đường phố "Thế nào là chữ hiếu?"Chuỗi video Chữ hiếu theo từng độ tuổi | TikTok, Fanpage, YouTube | Tạo tranh luận
| 2 | Thay Avatar lan tỏa mùa Vu Lan | Zalo cá nhân | Tăng độ phủ nhận diện chiến dịch Vu Lan
| 3 | Thay Avatar và Cover Fanpage + Zalo | Fanpage, Zalo OA | Đồng bộ nhận diện truyền thông mùa Vu Lan
| 4 | Video tổng kết giai đoạn | Tất cả kênh | Chốt thông điệp "Mỗi người có một cách thể hiện chữ hiếu khác nhau" và chuyển tiếp sang giai đoạn 2
HOẠT ĐỘNG 1: PHỎNG VẤN ĐƯỜNG PHỐ - CHUỖI VIDEO CHỮ HIẾU THEO TỪNG ĐỘ TUỔI
| Nội dung | - Thực hiện phỏng vấn thực tế ngoài đường với nhiều nhóm tuổi khác nhau, cùng trả lời một câu hỏi: "Theo bạn, thế nào là chữ hiếu?" - Từ đó tạo ra những góc nhìn khác biệt, thậm chí trái ngược nhau để khuyến khích cộng đồng thảo luận. - Thông qua series, người xem sẽ nhận ra rằng: Chữ hiếu không có một đáp án chung cho tất cả mọi người.
| Tập | Chủ đề | Đối tượng | Đối tượng | Thông điệp
| Tập 1 | Chữ Hiếu Tuổi 18 - 22 | - Học sinh - Sinh viên | 1. Theo em thế nào là chữ hiếu? 2. Học giỏi có phải là báo hiếu? 3. Nếu ba mẹ buồn vì điểm số thì sao? 4. Điều em muốn làm nhất cho ba mẹ là gì? | Khi còn phụ thuộc vào cha mẹ, chữ hiếu là cố gắng trưởng thành.
| Tập 2 | Chữ Hiếu Tuổi 23 - 30 | - Người mới đi làm - Nhân viên văn phòng - Công nhân - Người kinh doanh | 1. Có tiền gửi về cho ba mẹ có phải là hiếu? 2. Đi làm rồi có hiểu cha mẹ hơn không? 3. Điều đầu tiên bạn làm khi có lương là gì? | Khi bắt đầu kiếm tiền, chữ hiếu là sự thấu hiểu.
| Tập 3 | Chữ Hiếu Tuổi 31 - 45 | - Người đã lập gia đình - Người làm cha mẹ | 1. Khi có con rồi, bạn có hiểu cha mẹ mình hơn không? 2. Điều gì khiến bạn biết ơn cha mẹ nhất? 3. Điều gì khiến bạn thấy mình chưa làm đủ cho cha mẹ? | Khi trở thành cha mẹ, chữ hiếu là sự đồng cảm.
| Tập 4 | Chữ Hiếu Tuổi 46 - 60 | - Người trung niên - Người đang chăm sóc cha mẹ già | 1. Điều khiến bạn lo lắng nhất cho cha mẹ hiện nay là gì? 2. Theo bạn điều cha mẹ cần nhất là gì? 3. Nếu có thể quay lại 10 năm trước, bạn muốn làm gì cho cha mẹ? | Khi cha mẹ già đi, chữ hiếu là sự hiện diện.
| Tập 5 | Chữ Hiếu Tuổi 60+ | - Người lớn tuổi - Ông bà | 1. Điều ông bà mong muốn nhất ở con cháu là gì? 2. Ông bà có nghĩ con mình có hiếu không? 3. Theo ông bà, chữ hiếu là gì? | Điều cha mẹ cần đôi khi không phải là tiền bạc.
| Tập 6 | Không Có Một Đáp Án Cho Chữ Hiếu | Tổng hợp những câu trả lời nổi bật, trái chiều và xúc động nhất của 5 nhóm tuổi. | - Người trẻ nói: học giỏi là hiếu. - Người đi làm nói: kiếm tiền là hiếu. - Người làm cha mẹ nói: thấu hiểu là hiếu. - Người già nói: chỉ cần con cháu bình an. | - Mỗi độ tuổi có một cách nhìn khác nhau về chữ hiếu. - Không ai đúng hơn ai. - Vì chữ hiếu không nằm ở một hành động cụ thể. - Chữ hiếu là hành trình yêu thương cha mẹ theo cách tốt nhất mà mỗi người có thể làm ở từng giai đoạn cuộc đời.
Kênh triển khai
| Kênh | Hình thức
| Fanpage | Video chính
| TikTok thương hiệu | Video ngắn, 1 tập video chính sẽ chia nhiều phần nhỏ
| YouTube | Video tổng hợp
| 7 TikTok CBNV | Mỗi kênh sẽ có 1 -2 video chia sẻ quan điểm cá nhân về "chữ hiếu"
Ngân sách
| Hạng mục | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
| Tiền mặt người tham gia | 25 người | 100000 | 2500000
| Ly giữ nhiệt Sala Garden - Tặng người tham gia | 25 ly | 74520 | 1863000
| Túi để ly giữ nhiệt | 25 cái | 5500 | 137500
| Chi phí hỗ trợ quay phỏng vấn | 5 Tập | 200000 | 1000000
| TỔNG |  |  | 5500500
NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 1
| Hạng mục |  | Thành tiền
| HOẠT ĐỘNG 1: PHỎNG VẤN ĐƯỜNG PHỐ - CHUỖI VIDEO CHỮ HIẾU THEO TỪNG ĐỘ TUỔI |  | 5500500
| TỔNG |  | 5500500
HOẠT ĐỘNG 2: THAY AVATAR - LAN TỎA MÙA VU LAN
| Nội dung | Phát động chương trình thay ảnh đại diện hưởng ứng mùa Vu Lan với khung ảnh nhận diện chủ đề "Hành Trình Của Chữ Hiếu" do Phòng Marketing thiết kế. Chương trình nhằm lan tỏa thông điệp Vu Lan và tạo sự đồng bộ hình ảnh trên các nền tảng mạng xã hội.
| Thời gian | 15/07/2026 - 31/08/2026
| Đối tượng tham gia | Bắt buộc: Chuyên viên Kinh doanh, Chuyên viên Phát triển Khách hàng. Khuyến khích: Toàn thể CBNV Công ty.
| Cách thực hiện | Marketing thiết kế và cung cấp khung ảnh Vu Lan. CBNV cập nhật ảnh đại diện Facebook, Zalo theo mẫu thống nhất. Duy trì ảnh đại diện trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.
| Kênh triển khai | Zalo cá nhân.
| Mục tiêu | - Tăng độ phủ nhận diện chiến dịch Vu Lan. - Thể hiện sự đồng hành của toàn thể CBNV với chương trình. - Lan tỏa thông điệp "Hành Trình Của Chữ Hiếu" đến khách hàng và cộng đồng.
HOẠT ĐỘNG 3: THAY ẢNH ĐẠI DIỆN VÀ ẢNH BÌA HƯỞNG ỨNG MÙA VU LAN
| Nội dung | Triển khai đồng bộ hình ảnh nhận diện mùa Vu Lan trên các kênh truyền thông của Sala Garden thông qua việc thay ảnh đại diện và ảnh bìa theo chủ đề "Hành Trình Của Chữ Hiếu", góp phần tạo không khí truyền thông xuyên suốt chiến dịch.
| Thời gian | Triển khai đồng bộ hình ảnh nhận diện mùa Vu Lan trên các kênh truyền thông của Sala Garden thông qua việc thay ảnh đại diện và ảnh bìa theo chủ đề "Hành Trình Của Chữ Hiếu", góp phần tạo không khí truyền thông xuyên suốt chiến dịch.
| Đối tượng thực hiện | Bắt buộc: Fanpage Sala Garden, các Fanpage trực thuộc, Zalo OA, các nhóm Zalo nội bộ. Khuyến khích: CBNV thay ảnh bìa Facebook và Zalo cá nhân theo bộ nhận diện chiến dịch.
| Cách thực hiện | Phòng Marketing thiết kế bộ ảnh đại diện và ảnh bìa Vu Lan thống nhất. Đồng loạt cập nhật trên các kênh chính thức từ ngày 15/07/2026. Duy trì hình ảnh trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch. Kết hợp gắn hashtag chiến dịch trên các bài đăng liên quan.
| Kênh triển khai | Fanpage Sala Garden. Zalo OA.
| Mục tiêu | Đồng bộ nhận diện truyền thông mùa Vu Lan. Tăng độ phủ và khả năng ghi nhớ chiến dịch. Tạo không khí hưởng ứng mùa Vu Lan trên toàn hệ thống. Hỗ trợ lan tỏa thông điệp "Hành Trình Của Chữ Hiếu".
GIAI ĐOẠN 2: SỐNG TRỌN CHỮ HIẾU
Thời gian: 01/08 - 31/08
KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2
| STT | Hoạt động | Kênh triển khai | Mục tiêu
| 1 | Câu chuyện chữ hiếu của khách hàng | TikTok, Fanpage, YouTube | Tăng niềm tin
| 2 | Điều cha mẹ không nói | TikTok, Fanpage, YouTube | Tạo sự đồng cảm và tương tác cộng đồng
| 3 | Hoa đăng tri ân | Sự kiện, Fanpage, TikTok | Tạo trải nghiệm cảm xúc và lan tỏa thông điệp Vu Lan
| 4 | Video thương hiệu cuối chiến dịch | Tất cả kênh | Định vị Sala Garden là nơi lan tỏa giá trị hiếu đạo và sự chuẩn bị trọn vẹn cho gia đình
| Thời gian | 01/08 - 31/08
| Mục tiêu | - Chuyển từ nhận thức sang hành động. - Khắc sâu thông điệp thương hiệu. - Gia tăng thiện cảm với Sala Garden. - Đưa khái niệm chuẩn bị đất sinh phần trở thành một phần của trách nhiệm và tình yêu thương dành cho cha mẹ-
HOẠT ĐỘNG 1: NHỮNG CÂU CHUYỆN CHỮ HIẾU
| Nội dung | Thực hiện phỏng vấn khách hàng và cộng đồng về những câu chuyện báo hiếu ý nghĩa dành cho cha mẹ. Đồng thời lồng ghép khảo sát một số câu hỏi liên quan đến dịch vụ, nhu cầu và quan điểm của khách hàng để làm tư liệu xây dựng nội dung cho các tháng tiếp theo.
| Ví dụ: | - Người con mua đất sinh phần cho cha mẹ từ khi cha mẹ còn khỏe mạnh. - Gia đình chuẩn bị nơi an nghỉ theo tâm nguyện của cha. - Người con xa quê dành nhiều năm tích góp để hoàn thành tâm nguyện cho mẹ.
Hình thức
| Nội dung | Số lượng
| Video Fanpage | 8 bài
| Video ngắn TikTok | 8 video câu chuyện từ CVKD kể từ khách hàng
| Thông điệp | Có những cách báo hiếu không phải ai cũng nhìn thấy.
| Kênh triển khai | - Fanpage Sala Garden - TikTok Sala Garden - YouTube Sala Garden - TikTok CBNV
| Mục tiêu | - Tạo niềm tin. - Tạo cảm xúc. - Lồng ghép giá trị sản phẩm
Ngân sách
| Hạng mục | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền
| Hỗ trợ quà cảm ơn khách hàng - giỏ trái cây | 400000 | 8 | 3200000
| Ly giữ nhiệt Sala Garden - Tặng người tham gia | 74520 | 8 | 596160
| Túi để ly giữ nhiệt | 5500 | 8 | 44000
| TỔNG |  |  | 3840160
HOẠT ĐỘNG 2: ĐIỀU CHA MẸ KHÔNG NÓI
| Nội dung | Thực hiện chuỗi video phỏng vấn cha mẹ ở nhiều độ tuổi khác nhau để lắng nghe những suy nghĩ, mong muốn và nỗi lo mà họ ít khi chia sẻ với con cái. Mỗi tập sẽ khai thác một nhóm độ tuổi như cha mẹ có con đang đi học, cha mẹ có con trưởng thành, cha mẹ đã có cháu hoặc người cao tuổi. Nội dung được đăng tải xuyên suốt tháng 8 trên Fanpage, TikTok, YouTube và các kênh TikTok cá nhân của CBNV nhằm lan tỏa thông điệp thấu hiểu cha mẹ và sống trọn chữ hiếu.
Hình thức
| Tập | Chủ đề | Đối tượng phỏng vấn | Nội dung khai thác | Thông điệp
| Tập 1 | Điều cha mẹ không nói khi con còn đi học | Cha mẹ có con là học sinh, sinh viên | Mong muốn, kỳ vọng và những điều cha mẹ âm thầm lo lắng cho tương lai của con | Điều cha mẹ mong nhất không phải là điểm số, mà là con trưởng thành và hạnh phúc
| Tập 2 | Điều cha mẹ không nói khi con bắt đầu đi làm | Cha mẹ có con từ 22 - 30 tuổi | Nỗi lo khi con bước vào cuộc sống tự lập, áp lực công việc và cuộc sống | Dù con đã lớn, trong mắt cha mẹ con vẫn luôn là đứa trẻ cần được yêu thương
| Tập 3 | Điều cha mẹ không nói khi con lập gia đình | Cha mẹ có con đã kết hôn | Những mong muốn, trăn trở khi con có gia đình riêng | Điều cha mẹ mong nhất là thấy con có cuộc sống bình an và hạnh phúc
| Tập 4 | Điều cha mẹ không nói khi tuổi đã xế chiều | Cha mẹ từ 60 tuổi trở lên | Nỗi lo tuổi già, sức khỏe và mong muốn dành cho con cháu | Cha mẹ không sợ già, chỉ sợ trở thành gánh nặng của con
| Tập 5 | Những điều cha mẹ luôn giữ trong lòng | Tổng hợp các nhóm tuổi | Những chia sẻ xúc động và đáng nhớ nhất trong series | Có những điều cha mẹ chưa từng nói, nhưng luôn dành cho con bằng cả cuộc đời
| Tập 6 | Điều cha mẹ không nói - Tổng hợp | Tổng hợp các nhóm tuổi | Tổng hợp những câu trả lời, khoảnh khắc và chia sẻ xúc động nhất từ các tập trước | Dù ở độ tuổi nào, điều cha mẹ mong nhất vẫn luôn là con được bình an, hạnh phúc và sống tốt
Kênh triển khai
| Nội dung | Số lượng
| Video TikTok | 8 video
| Mục tiêu | Tạo đồng cảm trước mùa Vu Lan.
Ngân sách
| Hạng mục | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
| Tiền mặt người tham gia | 25 người | 100000 | 2500000
| Ly giữ nhiệt Sala Garden - Tặng người tham gia | 25 ly | 74520 | 1863000
| Túi để ly giữ nhiệt | 26 cái | 5500 | 137500
| Chi phí hỗ trợ quay phỏng vấn | 5 Tập | 200000 | 1000000
HOẠT ĐỘNG 3: HOA ĐĂNG TRI ÂN
| Nội dung | Phối hợp cùng Tịnh Xá Sala và Ban Vận Hành tổ chức chương trình Hoa Đăng Tri Ân dành cho khách hàng và người thân. Chương trình bao gồm nghi thức cầu an cho gia đình, cầu siêu cho người đã khuất và thắp hoa đăng tưởng nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ.
| Cách thức thực hiện | Mỗi gia đình nhận 01 hoa đăng, viết tên hoặc lời nhắn gửi đến người thân. Sau thời khóa cầu an, cầu siêu tại Tịnh Xá Sala, khách tham dự sẽ cùng tham gia nghi thức thả hoa đăng xuống hồ Tịnh Tâm trong không gian trang nghiêm và ý nghĩa.
| Mục tiêu | - Tạo hoạt động tri ân ý nghĩa nhân dịp Vu Lan. - Gắn kết khách hàng với các giá trị tâm linh và văn hóa hiếu đạo. - Tạo tư liệu hình ảnh, video phục vụ truyền thông mùa Vu Lan. - Lan tỏa thông điệp biết ơn, tưởng nhớ và sống trọn chữ hiếu.
Ngân sách
| Hạng mục |  | Chi phí dự kiến
| Mâm cúng trái cây, hoa tươi, lễ phẩm |  | 3000000
| Nhang, đèn, nến và vật phẩm phục vụ nghi lễ |  | 1500000
| Hoa đăng và nến thả hồ (200 phần) |  | 4000000
| Bàn lễ, trang trí khu vực tổ chức |  | 2000000
| Nước uống phục vụ khách tham dự |  | 1000000
| TỔNG CỘNG |  | 11500000
HOẠT ĐỘNG 4: VIDEO THƯƠNG HIỆU CUỐI CHIẾN DỊCH
| Tên video | HÀNH TRÌNH CỦA CHỮ HIẾU
| Nội dung | Tổng hợp: - Chữ hiếu tuổi 18. - Chữ hiếu tuổi 25. - Chữ hiếu tuổi 35. - Chữ hiếu tuổi 50. - Câu chuyện khách hàng. - Khoảnh khắc Vu Lan.
| Thông điệp cuối | - Chữ hiếu không có một khuôn mẫu. - Nhưng mọi sự chuẩn bị xuất phát từ tình yêu thương đều là một phần của chữ hiếu. - Có những điều cần chuẩn bị từ rất sớm, để cha mẹ luôn được trân trọng và an yên.
| Kênh triển khai | Fanpage TikTok YouTube 7 TikTok CBNV
Ngân sách
| Hạng mục | Thành tiền
| Chạy Facebook Ads video | 3000000
| TỔNG | 3000000
TỔNG NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2
| Hạng mục |  | Chi phí
| HOẠT ĐỘNG 1: NHỮNG CÂU CHUYỆN CHỮ HIẾU |  | 3840160
| HOẠT ĐỘNG 2: ĐIỀU CHA MẸ KHÔNG NÓI |  | 5500500
| HOẠT ĐỘNG 3: HOA ĐĂNG TRI ÂN |  | 11500000
| HOẠT ĐỘNG 4: VIDEO THƯƠNG HIỆU CUỐI CHIẾN DỊCH |  | 3000000
| TỔNG GIAI ĐOẠN 2 |  | 23840660

## Digital Marketing
Muc tiêu | Mở rộng nền tảng quảng cáo mới nhằm nắm bắt trước tiềm năng của các kênh
Tối ưu hoá chuyển đổi và mở rộng tệp khách hàng nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam
Mở rộng các tệp đối tượng khác hàng về đầu tư
Đẩy mạnh hoạt đông SEO đo lương kỹ về kết quả SEO
Tiếp tục chạy theo phương án hiện tại
KPI | • 40 - 50 Qualified Lead • 2.000.000.000 VNĐ
Tổng Ngân Sách: | 160.000.000 VNĐ
Kênh Digital | Google Ads, Facebook, Zalo, TikTok
Taget Audience
Tiêu chí | Khách hàng Việt | Khách hàng nước ngoài
Độ Tuổi | 30-65 Tuổi | 45-65 Tuổi
Quan tâm | Đất sinh phần, đầu tư | Hoa viên nghĩa trang
Nhu Cầu | Mua để dành/đầu tư | Mua để dành
Vị trí | Hồ Chí Minh, Đồng Nai | Quận 7, Quận 2, Quận 5, Bình Thạnh
Quốc Tịch | (Không đề cập cụ thể) | Hàn, Nhật, Trung, Mỹ
CHIẾN LƯỢC NỘI DUNG VÀ ĐỊNH DẠNG
Nội dung tiếng Việt: Tập trung vào khuyến mãi, uy tín thương hiệu và giá sản phẩm.
Nội dung tiếng Anh, Hàn, Trung, Nhật :Tập trung vào "Quality Standard", "International Service", "Easy to buy".
Định dạng: 50% Video ngắn (TikTok/Reels), 30% Hình ảnh đơn, 20% Album/Carousel. (Nước ngoài tập trung hình ảnh và album 100%)
TIMELINE
Thời gian | Hoạt động triển khai
TUẦN 1/7 | Chuẩn bị tư liệu sáng tạo (hình ảnh/video), cài đặt hệ thống đo lường (Tracking)
TUẦN 2/7 & TUẦN 3/7 | Chạy thử nghiệm (A/B Testing) mẫu quảng cáo và tệp đối tượng.
Tối ưu hóa (Scale-up). Tập trung ngân sách vào kênh/mẫu quảng cáo hiệu quả nhất.
TUẦN 4/7 | Tổng kết, báo cáo và đề xuất cho giai đoạn tiếp theo.
Phân bổ ngân sách
Kênh Quảng Cáo | Tỷ lệ phân bổ | Ngân sách (VNĐ) | Hình thức / Mục tiêu triển khai
Google Ads | 40% | 64000000 | • Google Search
• Google Pmax
• GDN & Remarketing
Facebook Ads | 30% | 48000000 | • Tương tác
• Khách hàng tiềm năng
• Messenger
TikTok Ads | 20% | 32000000 | • Tương tác video
• Khách hàng tiềm năng
Zalo Ads | 10% | 16000000 | • Tương tác video
• Đăng ký sự kiện
Facebook ads
Hạng mục | Chi tiết
Ngân sách | 40.000.000 VNĐ
Mục tiêu chiến dịch | • Tương tác • Mesenger • Khách hàng tiềm năng
Cấu trúc Campaign (Campaind) | 1. No Target 2. Target 3. LookAlike
KPI dự kiến | • 15 Qualifield Lead • 500.000.000 VNĐ Doanh Số
500.000.000 Doanh Số
Facebook ads
Hạng mục | Chi tiết
Ngân sách | 32.000.000 VNĐ
Định hướng triển khai | Triển khai tiếp cận tương tác và khách hàng tiềm năng: Đo lường chuyển đổi và báo cáo số liệu đầy đủ nội dung thu hút và chuyển đổi Lead
Các dung Chạy
1. VỊ TRÍ VÀNG - Tạo nên sự Khác biệt | 2. NÂNG CẤP CAO TỐC TP.HCM - LONG THÀNH LÊN 10 LÀN XE | 3. Tại sao khách hàng lựa chọn MUA ĐỂ DÀNH | 4. Khi sự chuẩn bị mang lại SỰ BÌNH YÊN | 5. Đi Sala Garden chỉ 35 phút - Di chuyển trên cao tốc
Zalo OA ads
Kênh Zalo không thể triển khai chi tiết sản phẩm liên quan đến Đất nghĩa trang
Phương án tiếp cận: | Tiếp cận tương tác
Đăng ký tham quan sự kiện tại Sala Garden
Zalo OA ads
Hạng Mục | Objective (Mục tiêu)
Tối ưu Technical Sala Garden
Fix issu trên Ahref | Tỷ lệ optimize lên tới 80-90%
tăng số tổng số lượng từ khoá

## PR
Mục Tiêu
Mở rông thương hiệu tới các tệp khách hàng tại Building toà nhà , và kênh Truyền thông digital trên mạng xã hội
Chạy kênh PR trực tiếp dân cư. Tệp cụ thể hơn
Chạy lại các kênh báo trí cũ kèm hệ thông đo lường lại
Tổng ngân sách dự kiến
| Hạng mục | SL | Dự tính | VAT | Thành tiền
| OOH tháng may | 5 | 4000000 | 1600000 | 21600000
| Báo trí | 1 | 8000000 | 640000 | 8640000
| Kênh truyền thông trên mạng xã hội(CafeF, Cafe land Digital) | 1 | 30000000 | 2400000 | 32400000
| Lixi Cho khách follow OA |  | 6000000 | 0 | 6000000
| Tổng ngân sách tháng |  |  |  | 68640000
| Tổng ngân sách Quý 3 |  |  |  | 205920000
Roadmaps
| THÁNG 7 |  |  |  | THÁNG 8 |  |  |  | THÁNG 9
| TUẦN 1 | TUẦN 2 | TUẦN 3 | TUẦN 4 | TUẦN 1 | TUẦN 2 | TUẦN 3 | TUẦN 4 | TUẦN 1 | TUẦN 2 | TUẦN 3 | TUẦN 4 | TUẦN 1
| - Thiết kế in ấn ví - Duyệt chọn vị trí | Triển khai dán trên Các địa điểm đã được duyệt | Đo đường QR trên In ấn | Đo đường QR trên In ấn | - Nghiệm thu tháng đầu - Đo đường QR trên In ấn | Đo đường QR trên In ấn | Đo đường QR trên In ấn | - Đo đường QR trên In ấn - Báo cáo | - Nghiệm thu tháng đầu - Đo đường QR trên In ấn | Đo đường QR trên In ấn | Đo đường QR trên In ấn | - Đo đường QR trên In ấn - Báo cáo | - Nghiệm thu tháng đầu - Đo đường QR trên In ấn - Báo cáo
Chi tiết | bar: THÁNG 8 TUẦN 3 to THÁNG 9 TUẦN 1
OOH thang máy
Mục tiêu
Mở rông thương hiệu tới các tệp khách hàng tại Building toà nhà
Taget
Tập chung các Chung cư ở các khu vực được anh chị kinh doanh đánh giá là có khả năng bán hàng cao. Các Phường (Quận cũ) có cơ hội trợ thành khách hàng cao và phân
Tập chung các chung cư có tiện ích nhiều như Siêu thị/cafe/ quán ăn/ nhà hàng.
Ước lượng Traffic
| Ước lượng tiếp cận | Ướng lượng Traffic | Ước lượng Khác không phải cư dân
| 2187.708 | 57048 | 7440
No. | Type | Name of Block | Address (mới) | Ward (mới) | City (mới) | District (cũ) | Q.ty of Floor (Tổng số tầng không bao gồm tầng gửi xe) | Q.ty of Apartment | Resident Traffic = (số căn hộ x 3) | Visitor | Traffic/week | Impression/wk | Q.ty of Lift | Q.ty of GP inside | Qty of GP Ground | Qty of GP Facilities floor (Tầng tiện ích: Gym, Thư viện, hồ bơi,..) | Qty of GP Parking floor (Tầng gửi xe) | Qty of GP stay (Đã trừ các tầng G, tầng gửi xe trên mặt đất và tầng tiện ích) | Q.ty GP of AP | NOTE | Utilities Area (Shopping mall, suppermarket, 24h mart, Gym, restaurant, cinema,..) | Except (brand can't advertised) | Note
38 | AP | Q7 Saigon Riverside Block B1 | 04 Đường Đào Trí | Phú Thuận | Hồ Chí Minh | 7 | 32 | 447 | 1341 | 201 | 1542 | 59.138 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 16 | ON AIR | Shopping mall, Supermarket, 24h mart, Restaurant,.. | Nhạy cảm,bvs
180 | AP | Centana Thủ Thiêm Block A | 36 Mai Chí Thọ | An Khánh | Hồ Chí Minh | 2 | 15 | 309 | 927 | 139 | 1066 | 40.881 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 15 | ON AIR | Vinmart, coffee, Bank, Office | nhạy cảm
191 | AP | Citisoho Block C | Đường 35 CL | Cát Lái | Hồ Chí Minh | 2 | 25 | 261 | 783 | 117 | 900 | 34.53 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | ON AIR | Shopping mall, Supermarket, 24h mart, Restaurant,.. | Nhạy cảm,bvs
493 | AP | Cường Thuận Cti Block A | Hẻm 77/26/2 Đường Đồng Khởi, Tổ 23, Khu phố 3 | Bình Đa | Đồng Nai | Biên Hòa | 20 | 228 | 684 | 103 | 787 | 30.164 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | ON AIR |  | BCS, sp nhạy cảm
202 | AP | New City Thủ Thiêm Block Babylon 2 | 17 Mai Chí Thọ | An Khánh | Hồ Chí Minh | 2 | 26 | 133 | 399 | 60 | 459 | 17.596 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ON AIR | Cafe, Mini Bar, 24h Mart, Hồ bởi, Bank, Restaurant, … | Nhạy cảm
Báo chí (PR Articles) | bar: THÁNG 8 TUẦN 3 to THÁNG 9 TUẦN 1
Mục tiêu
Mở rông thương hiệu tới các tệp khách hàng tại Building toà nhà
Taget
Tập chung các Chung cư ở các khu vực được anh chị kinh doanh đánh giá là có khả năng bán hàng cao. Các Phường (Quận cũ) có cơ hội trợ thành khách hàng cao và phân
Tập chung các chung cư có tiện ích nhiều như Siêu thị/cafe/ quán ăn/ nhà hàng.
| Tháng | Chủ đề | Nội dung thông điệp báo trí
| Tháng 7 | Đầu tư | Nhìn lại xu hướng Nghĩa trang cao cấp ven Sài Gòn (2026)
| Tháng 8 | Dịch vụ | [Hoạt động:"lễ Vu Lang"] Sự quan tâm khách hàng của Sala Garden tới khách hàng
| Tháng 9 | Đầu tư | Hạ tầng pháp triển của Sala Garden sẽ phát triển trong tương lai
Roadmaps
| THÁNG 7 |  |  |  | THÁNG 8 |  |  |  | THÁNG 9
| TUẦN 1 | TUẦN 2 | TUẦN 3 | TUẦN 4 | TUẦN 1 | TUẦN 2 | TUẦN 3 | TUẦN 4 | TUẦN 1 | TUẦN 2 | TUẦN 3 | TUẦN 4 | TUẦN 1
| - Chuẩn bị bài viết - Gửi duyệt | Lên bài Tháng 7 | xx |  |  |  | Lên bài Tháng 8 |  |  | Lên bài Tháng 9
Danh sách báo chị
Danh sách có thể thay đổi để phù hợp với tính hình thực tế
| Đầu báo | Số lượng | Chi phí Dự kiện (Chưa kèm VAT) | Thành tiền | Link được đặt trong bài | VD | Lưu ý | Mô tả
| Cafebiz.vn | 2 | 4800000 | 10560000 | 1 link no | https://cafebiz.vn/so-sanh-gia-ban-cua-iphone-12-series-va-iphone-13-series-nam-2023-176230615174008221.chn | Tiêu đề dưới 14 từ Ảnh thumb 600x375 Anchortext để 2/3 cuối bài | Bài PR 1000 từ, 5 ảnh
| Cafeland.vn | 1 | 7500000 | 8250000 | 1 link no | https://cafeland.vn/tin-tuc/da-nung-ket-va-nhung-uu-diem-cua-da-nung-ket-dekton-121512.html | Chỉ gắn link tại box (link trần) | Bài PR 800 từ, 2 ảnh
| Tổng chi phí |  |  | 18810000
Kênh truyền thông trên mạng xã hội(CafeF, Cafe land Digital)
Mục tiêu
Lan toả nhanh hơn với các kênh truyền thông trên Social PR (Mạng xã hội) với các kênh Hot Communities (Pages): BeatVN, Kênh 14,....
Taget
Lan toả thương hiệu sala Garden nhiều nhất có thể theo dựa trên kênh truyền thông có lương traffic lớn của Social PR
| Tháng | Chủ đề | Nội dung thông điệp báo trí |  |  |  | Taget nội dung kênh Social PR | Số lương | Dụ trù ngân sách
| Tháng 7 | Đầu tư | Nhìn lại xu hướng Nghĩa trang cao cấp ven Sài Gòn (2026) |  |  |  | Kênh Phân Tích đầu tư. VD:"Người quan sát, 5 phút cryto... " | 1 | 30000000
| Tháng 8 | Dịch vụ | [Hoạt động:"lễ Vu Lang"] Sự quan tâm khách hàng của Sala Garden tới khách hàng |  |  |  | Kênh Tin tức. VD:"Beatvn, CafeF, Thanh Niên" | 1 | 30000000
| Tháng 9 | Đầu tư | Hạ tầng pháp triển của Sala Garden sẽ phát triển trong tương lai |  |  |  | Kênh Tin tức. VD:"Beatvn, CafeF, Thanh Niên" | 1 | 30000000
4. Dự phòng truyền thông và các kênh Trang tin
Mục tiêu
Xử lý các Case trên social sai giá không thể xử lý qua Kênh report chính thống của Sala Garden
Xây dựng nền tảng Seeding
Phủ thêm các kênh đăng tin Bất động sản
Hạng mục và ngân sách
| Hạng mục | Nội dung |  | Dự trù
| Trang tin BĐS | Đăng phủ các trang đăng tin BĐS |  | 15000000
| Outsource dịch vụ RIP page | 1 page đăng tin sai tồn tại 2 tuần trở lên Sử dụng bên thử 3 Rip page. Tỷ lệ 50% |  | 10000000
Tái khởi động loyalty Zalo OA | bar: THÁNG 8 TUẦN 3 to THÁNG 9 TUẦN 1
Mục tiêu
Thu thập Data (zalo OA từ các khach) tham quan thật
Nâng uy tín của sala Garden
Chuẩn bị cho Remarketing
| Giai đoạn | Hạng mục công việc | Chi tiết thực hiện
| 1. Setup Hệ thống (Technical) | Cấu hình Zalo OA | Đảm bảo Zalo OA đã được xác thực (tích vàng). Thiết lập kịch bản tin nhắn chào mừng (Welcome Message).
|  | Tạo mã QR Code | Xuất mã QR dẫn trực tiếp vào link quan tâm Zalo OA (Có thể dùng mã QR tracking để đo lường nguồn quét từ đâu).
| 2. Thiết kế & Sản xuất (Creative) | Thiết kế ấn phẩm (POSM) | Thiết kế Standee, Tentcard (để bàn), Wobbler hoặc Banner Online với thông điệp rõ ràng: "Quét QR - Quan tâm OA - Nhận Lộc".
|  | In ấn & Phân bổ | Giao in ấn tại nhà hàng
| 3. Vận hành (Operations) | Traning nhân viên (Offline) | Hướng dẫn nhân viên tại điểm bán cách mời khách hàng quét QR và cách xử lý lỗi nếu khách không nhận được Lì xì.
|  | Quản trị rủi ro / CSKH | Theo dõi hạn mức ngân sách Lì xì (tránh over-budget). Phân công nhân sự trực chat Zalo OA để giải đáp thắc mắc.
| 4. Đo lường & Hậu mãi (Post-Campaign) | Báo cáo số liệu | Thống kê số lượt Quét, Số lượt Follow mới, Tỷ lệ rời rạc (Unfollow), Tổng tiền/voucher đã phát.
|  | Chăm sóc (Retargeting) | Lên kịch bản gửi tin nhắn Broadcast (chăm sóc khách hàng, giới thiệu sản phẩm) cho tệp Follower mới thu thập được.
| Hạng Mục | SL | Ức Tính
| Lixi Cho khách follow OA | 200 | 6000000

## Competior
1. Mục tiêu
STT | Mục tiêu | Kết quả mong muốn
1 | Hiểu rõ bối cảnh cạnh tranh trên thị trường | Xác định được đối thủ chính, điểm mạnh/yếu, cơ hội cho thương hiệu
2 | Nắm được nhu cầu và xu hướng thị trường | Hiểu khách hàng đang quan tâm gì, hành vi ra sao, yếu tố nào ảnh hưởng quyết định
3 | Xây dựng chân dung khách hàng mục tiêu | Có buyer persona rõ ràng để định hướng content, ads, SEO
4 | Chuẩn hóa dữ liệu nghiên cứu | Có form và bảng biểu thống nhất để team dễ làm, dễ tổng hợp
5 | Ứng dụng research vào triển khai marketing | Chuyển kết quả nghiên cứu thành định hướng hành động thực tế
2. Các đầu mục
| Đầu mục | Mục đích | Output chính
1 | Competitor Research | Phân tích đối thủ cạnh tranh | Danh sách đối thủ + Competitor Matrix
2 | Market Research | Phân tích thị trường và xu hướng | Market Research Summary
3 | Buyer Persona | Xây dựng chân dung khách hàng mục tiêu | Buyer Persona Profile
4 | Tổng hợp Insight | Chắt lọc insight quan trọng từ 3 phần trên | Insight Summary
5 | Đề xuất hành động | Ứng dụng research vào marketing | Action Plan
3.1. Competitor Research
STT | Công việc | Nội dung thực hiện | Kết quả đầu ra
1 | Lập danh sách đối thủ | Xác định đối thủ trực tiếp, gián tiếp, đối thủ tham chiếu | Danh sách 8–12 đối thủ
2 | Thu thập thông tin đối thủ | Website, Facebook, TikTok, giá, ưu đãi, thông điệp, review | Bảng dữ liệu đối thủ
3 | Phân tích nội dung và định vị | Kiểm tra nội dung, tần suất đăng, USP, nhóm khách hàng mục tiêu | Nhận diện hướng đi của đối thủ
4 | So sánh đối thủ | So sánh điểm mạnh, điểm yếu, kênh mạnh, điểm khác biệt | Competitor Matrix
5 | Rút ra insight cạnh tranh | Xác định khoảng trống thị trường và cơ hội cho thương hiệu | Insight cạnh tranh
3.2. Market Research
STT | Công việc | Nội dung thực hiện | Kết quả đầu ra
1 | Thu thập dữ liệu khách hàng | Lấy dữ liệu từ inbox, comment, review, data cũ, sales, CSKH | Data khách hàng
2 | Phân nhóm khách hàng | Phân loại theo độ tuổi, nhu cầu, hành vi, khả năng chi trả | Nhóm khách hàng
3 | Xây dựng buyer persona | Tạo chân dung khách hàng theo từng nhóm chính | 3–5 buyer persona
4 | Phân tích insight từng persona | Xác định pain point, nhu cầu, mong muốn, rào cản | Persona insight
5 | Mapping với marketing | Gắn từng persona với thông điệp, nội dung, kênh, quảng cáo | Persona Action Map
3.3. Buyer Persona
STT | Công việc | Nội dung thực hiện | Kết quả đầu ra
1 | Tổng hợp insight từ đối thủ | Chắt lọc điểm mạnh/yếu, chiến lược đối thủ | Insight cạnh tranh
2 | Tổng hợp insight thị trường | Chắt lọc nhu cầu, xu hướng, hành vi tiêu dùng | Insight thị trường
3 | Tổng hợp insight khách hàng | Chắt lọc pain point, nhu cầu, trigger mua hàng | Insight khách hàng
4 | Gom nhóm insight chính | Chọn ra các insight quan trọng nhất để sử dụng | Insight Summary
4. Các Form
Form 1: Competitor Research Form
| Trường thông tin | Nội dung cần điền
Tên đối thủ
| Loại đối thủ | Trực tiếp / Gián tiếp / Tham chiếu
Website
Facebook
TikTok
Sản phẩm/Dịch vụ chính
Phân khúc giá
Thông điệp chính
USP
Nội dung nổi bật
Kênh mạnh
Tệp khách hàng mục tiêu
Điểm mạnh
Điểm yếu
Review khách hàng
Cơ hội cho thương hiệu
Form 2: Market Research Form
| Trường thông tin | Nội dung cần điền
Chủ đề nghiên cứu
| Nguồn dữ liệu | Google / Facebook / TikTok / Review / Group / Keyword
Nhu cầu khách hàng
Pain point
Xu hướng nổi bật
Hành vi người dùng
Nội dung đang được quan tâm
Từ khóa liên quan
Yếu tố ảnh hưởng quyết định mua
Cơ hội cho thương hiệu
Ghi chú insight
Form 3: Buyer Persona Form
| Trường thông tin | Nội dung cần điền
Tên persona
Độ tuổi
Giới tính
Nghề nghiệp
Thu nhập
Khu vực sinh sống
Mục tiêu
Pain point
Nhu cầu chính
Insight
Hành vi online
Kênh thường sử dụng
Loại nội dung quan tâm
Rào cản mua hàng
Trigger ra quyết định
Thông điệp phù hợp
Form 4: Insight Summary Form
| nhóm insight | Nội dung insight | Ảnh hưởng đến marketing | Đề xuất hành động
Đối thủ
Thị trường
Khách hàng