## Roadmap Marketing Tổng Thể
FUJIWA VIỆT NAM - ROADMAP TRIỂN KHAI PHÒNG MARKETING
Dự án: Kích hoạt Khách mới B2C Nước bình 18L Tại Thành phố Hồ Chí Minh& Thu Leads B2B Cơ quan - Trường học Củ Chi, Hóc Môn ¦ Thời gian: 21/08/2026 - 06/09/2026
MỤC TIÊU B2C (KHÁCH LẺ): • 50 Khách mới bình 18L • CAC ≤ 200.000 VNĐ ¦ Budget: 10M |  |  | MỤC TIÊU B2B (TRƯỜNG HỌC/CQ): • 10 Leads B2B chất lượng • CPL ≤ 350.000 VNĐ ¦ Budget: 3.5M |  |  | KÊNH TRUYỀN THÔNG: • B2C: Fanpage Fujiwa - KĐGC L Nước • B2B: Fanpage FUJIWA VIETNAM CO.LTD |  |  | TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN TOÀN DIỆN (TIMELINE): • Chuẩn bị & Setup: 18/08 - 20/08/2026 • Chạy chiến dịch chính thức: 21/08 - 06/09/2026 (17 ngày) • Tổng kết & Chăm sóc tái mua: 07/09 - 10/09/2026
Mã Task | Giai đoạn / Hạng mục | Bộ phận phụ trách | Nhiệm vụ chi tiết | Kết quả đầu ra (Deliverables) | Người thực hiện | Bắt đầu | Kết thúc | Trọng yếu | Trạng thái | P1: 18-20/8 (Prep) | W1: 21-25/8 | W2: 26-31/8 | W3: 01-06/9 | P3: 07-10/9 (Review) | Tracking | Ghi chú phối hợp
GIAI ĐOẠN 1: CHUẨN BỊ & SẢN XUẤT ASSETS (18/08 - 20/08/2026)
T01 | GĐ 1: Chuẩn bị | Content | Viết bài truyền thông CTKM B2C Mua 6/10 bình 18L (Focus quyền lợi, quà tặng, sức khỏe ion kiềm) | 03 bài viết Content Fanpage + Kịch bản video ngắn | Ngọc | 18/08/2026 | 19/08/2026 | Cao |  | █ |  |  |  |  | 100% duyệt bài
T02 | GĐ 1: Chuẩn bị | Content | Soạn nội dung & thông điệp tiếp cận B2B Trường học/Cơ quan (Giải pháp nước uống sạch đầu năm học mới) | 02 mẫu bài B2B + Nội dung form khảo sát Leads | Ngọc | 18/08/2026 | 19/08/2026 | Cao | Chuẩn bị | █ |  |  |  |  | Duyệt form khảo sát
T04 | GĐ 1: Chuẩn bị | Content | Thiết kế bộ Banner/Poster CTKM B2C (Mua 6 tặng 2 món, Mua 10 tặng 4 món) | Bộ 05 size banner (Feed 1:1, Story 9:16, Cover, GDN) | Ngọc | 18/08/2026 | 20/08/2026 | Khẩn cấp | Chuẩn bị | █ |  |  |  |  | Đúng guideline Fujiwa
T05 | GĐ 1: Chuẩn bị | Content | Thiết kế Key Visual & Cover cho chiến dịch B2B 'Nước Khỏe Trường Học - An Tâm Khai Giảng' | 03 Layout Lead Form B2B + Banner Fanpage B2B | Ngọc | 19/08/2026 | 20/08/2026 | Cao | Chuẩn bị | █ |  |  |  |  | Đúng nhận diện B2B
T06 | GĐ 1: Chuẩn bị | Content | Edit 02 video motion graphics ngắn giới thiệu công nghệ nước ion kiềm & combo trải nghiệm | 02 video 15s-30s định dạng dọc (Reels/TikTok/Meta) | Ngọc | 18/08/2026 | 20/08/2026 | Trung bình | Chuẩn bị | █ |  |  |  |  | Hook 3s đầu ấn tượng
T07 | GĐ 1: Chuẩn bị | Content | Cài đặt đối tượng mục tiêu Meta Ads B2C (TP.HCM; Age 25-55, gia đình) | Tệp đối tượng custom & Lookalike sẵn sàng | Ngọc | 19/08/2026 | 20/08/2026 | Cao | Chuẩn bị | █ |  |  |  |  | Target chính xác
T08 | GĐ 1: Chuẩn bị | Content | Thiết lập Meta Lead Ads B2B Fanpage FUJIWA VIETNAM (Target Ban giám hiệu, Công đoàn, Củ Chi/Hóc Môn) | Lead Form | Ngọc | 19/08/2026 | 20/08/2026 | Khẩn cấp | Chuẩn bị | █ |  |  |  |  | Notification
T09 | GĐ 1: Chuẩn bị | Content | Phân bổ ngân sách & nạp tiền tài khoản Ads (10M B2C + 3.5M B2B) | Chiến dịch duyệt approved, sẵn sàng bật ngày 21/08 | Ngọc | 20/08/2026 | 20/08/2026 | Khẩn cấp | Chuẩn bị | █ |  |  |  |  | Không bị hold thẻ
GIAI ĐOẠN 2: CHẠY CHIẾN DỊCH CHÍNH THỨC & TỐI ƯU HÓA (21/08 - 06/09/2026)
T10 | GĐ 2: Chạy Ads | Content | Bật chiến dịch B2C Ads trên Fanpage 'Fujiwa – Không đơn giản chỉ là nước' (Pacing ~580k/ngày) | Thu 2-4 khách mới/ngày, kiểm soát CAC ≤ 200k | Ngọc | 21/08/2026 | 06/09/2026 | Khẩn cấp | Chuẩn bị |  | ██ | ██ | ██ |  | CAC ≤ 200.000đ
T11 | GĐ 2: Chạy Ads | Content | Bật chiến dịch B2B Lead Generation Fanpage FUJIWA VIETNAM (Pacing ~205k/ngày) | Thu ~0.6 - 1 Lead/ngày, kiểm soát CPL ≤ 350k | Ngọc | 21/08/2026 | 06/09/2026 | Khẩn cấp | Chuẩn bị |  | ██ | ██ | ██ |  | CPL ≤ 350.000đ
T12 | GĐ 2: Chạy Ads | Content | Theo dõi dashboard, tối ưu chỉ số CTR, CPM, CPA; tắt adsets kém hiệu quả, scale camp tốt | Báo cáo số liệu Daily Tracker gửi BGĐ | Ngọc | 21/08/2026 | 06/09/2026 | Cao | Chuẩn bị |  | ██ | ██ | ██ |  | Báo cáo trước 09:00
T13 | GĐ 2: Content | Content | Đăng tải tuyến bài nuôi dưỡng & social proof: Review khách dùng nước, feedback giáo viên/trường học | 06 bài post Fanpage xen kẽ trong 17 ngày | Ngọc | 21/08/2026 | 05/09/2026 | Trung bình | Chuẩn bị |  | █ | █ | █ |  | Tương tác tốt
T15 | GĐ 2: Visual | Content | Sản xuất bổ sung ấn phẩm phái sinh / visual đổi mới (Creative Refresh) để chống bão hòa quảng cáo | 02 creative concept mới (Hình ảnh feedback + Combo) | Ngọc | 26/08/2026 | 30/08/2026 | Cao | Chuẩn bị |  |  | ██ |  |  | Thay mới adset ngày 28/8
GIAI ĐOẠN 3: ĐỐI SOÁT, TỔNG KẾT & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TÁI MUA (07/09 - 10/09/2026)
T17 | GĐ 3: Tổng kết | Digital | Tổng kết chi phí Ads thực tế (B2C & B2B), nghiệm thu số lượng lead hợp lệ, tính CAC & CPL thực tế | Báo cáo Performance Marketing chi tiết (Excel/PDF) | Ngọc | 07/09/2026 | 08/09/2026 | Trung bình | Chuẩn bị |  |  |  |  | ██

## Kế Hoạch Visual
FUJIWA MARKETING - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT HÌNH ẢNH & MEDIA (VISUAL TEAM)
STT | Hạng mục | Kênh / Nền tảng | Tên Asset / Ấn phẩm | Quy cách / Kích thước | Concept & Thông điệp thể hiện | Deadline | Người phụ trách | Trạng thái | Link lưu trữ / Asset
1 | B2C Khách lẻ | Meta Ads (Fanpage Không Đơn Giản Là Nước) | Banner Combo 6 Bình 18L | 1200x1200px (1:1) | Hình ảnh bình 18L nổi bật + Quà tặng 1 Chai Speed 390ml + 1 Bình thể thao + Badge 'FREESHIP CỦ CHI, HÓC MÔN' | 19/08/2026 | Designer | Kế hoạch | Drive/Visual/B2C_Combo6.png
2 | B2C Khách lẻ | Meta Ads (Fanpage Không Đơn Giản Là Nước) | Banner Combo 10 Bình 18L (Đại tiệc quà tặng) | 1200x1200px (1:1) | Layout 4 món quà tặng giá trị: Speed + Bình TT + Nước muối súc miệng 680ml + Túi bạc Hydrogen + Icon Tiết kiệm 579k | 19/08/2026 | Designer | Kế hoạch | Drive/Visual/B2C_Combo10.png
3 | B2C Khách lẻ | Facebook Story & TikTok Ads | Bộ Banner Dọc Story | 1080x1920px (9:16) | Thiết kế chuyển động nhẹ bắt mắt, text ngắn gọn: 'Đổi Nước Ion Kiềm - Nhận Trọn Bộ Quà Sức Khỏe' | 20/08/2026 | Designer | Kế hoạch | Drive/Visual/B2C_Story.png
4 | B2C Khách lẻ | Reels / TikTok / Meta Video | Video Motion Graphics Trải Nghiệm Bình 18L | Video MP4 1080x1920 (20s) | Clip unbox & rót nước ion kiềm tươi mát + hiệu ứng xuất hiện combo quà + CTA đặt hàng | 20/08/2026 | Video Editor | Kế hoạch | Drive/Visual/Video_B2C_20s.mp4
5 | B2B Khối Cơ quan | Meta Lead Ads (Fanpage FUJIWA VIETNAM) | Visual Lead Form B2B | 1200x628px & 1:1 | Hình ảnh trường học / văn phòng hiện đại với bình nước Fujiwa 18L sang trọng + Dòng chữ: 'Giải Pháp Nước Uống An Toàn Cho Học Sinh & Cơ Quan' | 19/08/2026 | Designer | Kế hoạch | Drive/Visual/B2B_Form_School.png
6 | B2B Khối Cơ quan | Zalo B2B Sales / Direct Mail | E-Profile Proposal PDF 1 Trang | A4 PDF High-Res | Lợi ích của sản phẩm + Chứng nhận chất lượng + Bảng giá ưu đãi B2B đặc biệt | 22/08/2026 | Video Editor | Kế hoạch | Drive/Visual/Fujiwa_B2B_Profile.pdf
7 | Creative Refresh | Meta Ads (B2C & B2B) | Bộ 02 Visual Backup đổi mới giữa chiến dịch | 1:1 & 9:16 | Concept hình ảnh gia đình thực tế nhận nước và feedback sự hài lòng để thay thế khi quảng cáo bị bão hòa tần suất | 28/08/2026 | Designer | Kế hoạch | Drive/Visual/Backup_Creative/

## Kế Hoạch Content
FUJIWA MARKETING - KẾ HOẠCH NỘI DUNG & THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG (CONTENT TEAM)
STT | Hạng mục | Kênh đăng / Sử dụng | Thông điệp cốt lõi (Core Message) | Call To Action (CTA) | Visual đi kèm | Thời gian triển khai | Người viết | Trạng thái | KPI Đo lường
1 | B2C Khách lẻ | Fanpage Fujiwa - Không Đơn Giản Là Nước | Giải pháp bảo vệ dạ dày & sức khỏe cho cả gia đình mùa nắng nóng bằng nước ion kiềm chuẩn Nhật. Ưu đãi độc quyền tại HCM | Nhắn tin nhận Combo / Đặt ngay | Banner Combo 6/10 bình | 21/08 - 06/09 | Ngọc | Kế hoạch | CTR ≥ 2.5%, Tỷ lệ inbox cao
2 | B2C Khách lẻ | Ads Post B2C (Story / Reels) | Nước ion kiềm pH 8.0 - 9.5 giúp trung hòa axit dư thừa, thanh lọc cơ thể. Đặt 6 bình tặng ngay bình thể thao & 1 chai Speed 380ml | Đăng ký nhận báo giá & Test mẫu miễn phí | Video 20s trải nghiệm | 21/08 - 06/09 | Ngọc | Kế hoạch | Chi phí/Inbox ≤ 30.000đ
3 | B2B Trường học | Fanpage FUJIWA VIETNAM CO.LTD | Nguồn nước uống an toàn cho trường học tại Củ Chi, Hóc Môn. Hỗ trợ bảo vệ sức khoẻ và nâng cáo hệ tiêu hoá và sức đề kháng cho con trẻ | Đăng ký nhận báo giá & Test mẫu miễn phí | Banner B2B School | 21/08 - 06/09 | Hân | Kế hoạch | CPL ≤ 350.000đ
4 | B2B Cơ quan | Fanpage FUJIWA VIETNAM CO.LTD | Hỗ trợ cán bộ công nhân viên, nâng cao năng suất làm việc. Chiết khấu hợp đồng cơ quan hành chính & giao nước tận nơi định kỳ | Tải hồ sơ năng lực & Đặt lịch hẹn | Banner B2B Office | 23/08 - 06/09 | Hân | Kế hoạch | Tỷ lệ điền form chuẩn ≥ 70%

## Kế Hoạch Digital & Ngân Sách
FUJIWA MARKETING - KẾ HOẠCH DIGITAL ADS & PHÂN BỔ NGÂN SÁCH (DIGITAL TEAM)
STT | Hạng mục chiến dịch | Fanpage triển khai | Mục tiêu chiến dịch (Objective) | Target Audience (Đối tượng) | Vị trí địa lý | Ngân sách/ngày (VNĐ) | Tổng ngân sách (VNĐ) | KPI Cam kết | Định mức CPA/CPL | Người vận hành
1 | Camp 1: B2C Khách Lẻ - CTKM 6/10 Bình 18L | Fujiwa – Không đơn giản chỉ là nước | Messages / Engagement (Chốt đơn qua Inbox) | Nam/Nữ 25-55t, Gia đình, Quan tâm sức khỏe, F&B, Nước uống gia đình | TP.HCM | 588.000 | 10.000.000 | 50 Khách mới đặt cọc/mua bình | CAC ≤ 200.000 đ/KH | Digital Specialist
2 | Camp 2: B2B Lead Gen Trường Học & Cơ Quan | FUJIWA VIETNAM CO.LTD | Instant Lead Form (Thu thập thông tin B2B) | Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Công đoàn, Kế toán, Quản lý hành chính | Huyện Củ Chi & Huyện Hóc Môn (Thả ghim bán kính trường học/cơ quan) | 205.000 | 3.500.000 | 10 Leads B2B chất lượng cao | CPL ≤ 350.000 đ/Lead | Digital Lead
3 | Camp 3: Phí Chuyển Phát Quà Tặng (Hậu cần) | Viettel Post Fulfillment | Giao quà tặng trải nghiệm cho 50 KH mới | 50 khách hàng mới phát sinh đơn combo | Địa bàn giao hàng | 88.000 | 1.500.000 | 100% quà giao đúng hẹn | 30.000 đ/đơn quà | Logistics & Sales
TỔNG CỘNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CHIẾN DỊCH (A + B + C) | [5 empty] | 881.000 đ/ngày | 15.000.000 đ | 60 KH & Leads | Kiểm soát trần CAC/CPL | Marketing & Sales
QUY TRÌNH TỐI ƯU HÓA ADS HÀNG NGÀY CỦA DIGITAL TEAM
Bước 1 - Khởi động (21/08 - 23/08): |  |  | Bật đồng thời 3 nhóm quảng cáo A/B test (Visual combo 6 bình, combo 10 bình và video ngắn). Thu thập dữ liệu máy học.
Bước 2 - Lọc & Tối ưu (24/08 - 28/08): |  |  | Tắt các adset có CPA > 200k (B2C) hoặc CPL > 350k (B2B). Dồn ngân sách sang adset có tỷ lệ inbox/lead cao nhất.
Bước 3 - Thay mới Creative (29/08 - 02/09): |  |  | Đưa bộ visual phái sinh / feedback thực tế vào chạy để tránh bão hòa tần suất (Frequency > 2.5).
Bước 4 - Về đích & Đóng chiến dịch (03/09 - 06/09): |  |  | Tập trung ngân sách chốt đơn các lead còn tồn đọng, hoàn thành đúng chỉ tiêu 50 KH mới B2C và 10 Leads B2B. Đóng camp 23:59 ngày 06/09.